Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2009 г.  

Наименование на администрацията: Областна администрация Шумен
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	Цели за 2009 г.


	Дейности


	Резултат


	Индикатор за изпълнение
	Индикатор за самооценка

1. Напълно постигната цел /100%/

2. Задоволително постигната цел /50и над 50%/

3. Незадоволително постигната цел /под 50%/

	
	
	
	Индикатор за целевото състояние /заложен в началото на 2009г./
	Индикатор за текущото състояние /отчетен в края на 2009г./
	

	1. Развитие на туризма


	1. Укрепване на скален релеф в НИАР „Мадара”

2. Изготвяне на ПУП на НИАР „Мадара”

3. Изготвяне на кадастрални планове на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
	Увеличение на туристическия поток

Уточняване на собствеността и границите в резервата

Уточняване на собствеността и границите на имотите
	55 000

Изяснен статут на собствеността и границите

8 800 дка изготвен план
	60 000

Неизяснен статут на собствеността и границите

8 800 дка неуточнени
	100%

0%

0%


